# BẢNG PHÂN CHIA MODULE VÀ TASK

DỰ ÁN UNISUPPORT  |  19 MODULE  •  4 GIAI ĐOẠN  •  4 ROLE

Nguyên tắc: triển khai cuốn chiếu; dùng Database thật; hoàn thành, kiểm thử và nghiệm thu từng module trước khi chuyển tiếp. Mã module được giữ nguyên để tiện đối chiếu.

# GIAI ĐOẠN 1 — NỀN TẢNG & WORKING MVP

Hoàn thiện quản trị nền tảng và luồng tạo → tiếp nhận → xử lý → trả kết quả Ticket.

| Mã | Module | Task |
| --- | --- | --- |
| M01 | Khảo sát & Đặc tả | • Khảo sát và phân tích quy trình nghiệp vụ |
|  |  | • Hoàn thiện SRS, trạng thái Ticket và phân quyền 4 Role |
| M02 | Tạm ứng & Thiết kế | • Xác nhận và nhận tạm ứng |
|  |  | • Thiết kế và duyệt UI/UX toàn hệ thống |
| M03 | Database & Nền tảng | • Thiết kế và khởi tạo Database |
|  |  | • Xây dựng API, lưu trữ file và lịch sử Ticket |
|  |  | • Xây dựng cơ chế thông báo dùng chung |
| M04 | Đăng nhập & Xác thực | • Đăng nhập, đăng xuất, quên và đặt lại mật khẩu |
|  |  | • Xác thực và điều hướng theo Role |
| M06 | Vai trò & Phân quyền — Admin | • Quản lý vai trò người dùng |
|  |  | • Cấu hình và kiểm soát quyền truy cập |
| M05 | Quản lý tài khoản — Admin | • Tạo, xem, tìm kiếm và lọc tài khoản |
|  |  | • Cập nhật, khóa, mở khóa và xóa tài khoản |
| M07 | Quản lý danh mục hỗ trợ | • Admin quản lý danh mục toàn trường |
|  |  | • Quản lý thêm danh mục thuộc phòng ban |
| M08 | Khởi tạo Ticket — Sinh viên | • Chọn phòng ban, danh mục hoặc “Khác” |
|  |  | • Nhập thông tin, đính kèm và gửi Ticket |
| M11 | Tiếp nhận Ticket — Nhân viên | • Xem danh sách Ticket mới thuộc phòng ban |
|  |  | • Tìm kiếm, lọc và tiếp nhận Ticket |
| M12 | Xử lý & Trao đổi — Nhân viên | • Cập nhật trạng thái và tiến độ Ticket |
|  |  | • Yêu cầu bổ sung và trao đổi với Sinh viên |
|  |  | • Chuyển Ticket sai phòng ban về Admin |
| M13 | Trả kết quả — Nhân viên | • Nhập kết quả và đính kèm tài liệu |
|  |  | • Hoàn thành Ticket và thông báo cho Sinh viên |

Milestone 1: Khách hàng đăng nhập bằng tài khoản thật, tạo Ticket, Nhân viên tiếp nhận, xử lý và trả kết quả; dữ liệu được lưu trên Database thật.

# GIAI ĐOẠN 2 — PHÂN HỆ SINH VIÊN

Hoàn thiện toàn bộ trải nghiệm Sinh viên.

| Mã | Module | Task |
| --- | --- | --- |
| M09 | Theo dõi & Bổ sung thông tin | • Xem danh sách, chi tiết và trạng thái Ticket |
|  |  | • Tìm kiếm, lọc và theo dõi lịch sử Ticket |
|  |  | • Bổ sung thông tin và tài liệu theo yêu cầu |
|  |  | • Thông báo trạng thái và yêu cầu bổ sung |
| M10 | Kết quả & Đánh giá | • Xem kết quả và tải tài liệu |
|  |  | • Đánh giá mức độ hài lòng 1–5 sao |
|  |  | • Viết nhận xét và xem thông báo kết quả |

Milestone 2: Sinh viên thực hiện đầy đủ tạo → theo dõi → bổ sung → nhận kết quả → đánh giá.

# GIAI ĐOẠN 3 — ĐIỀU PHỐI & GIÁM SÁT

Hoàn thiện điều phối phòng ban và giám sát toàn trường.

| Mã | Module | Task |
| --- | --- | --- |
| M14 | Quản lý & Điều phối Ticket | • Quản lý phân công Ticket cho nhân viên thuộc phòng ban |
|  |  | • Admin phân loại Ticket “Khác” |
|  |  | • Admin tiếp nhận và điều chuyển Ticket sai phòng ban |
| M15 | Giám sát tiến độ | • Quản lý theo dõi tiến độ và hiệu suất nhân viên |
|  |  | • Theo dõi Ticket tồn đọng, chưa tiếp nhận và quá hạn |
|  |  | • Admin theo dõi tiến độ xử lý toàn trường |
| M16 | Dashboard & Báo cáo | • Dashboard và thống kê theo phạm vi quyền |
|  |  | • Báo cáo Ticket theo trạng thái, danh mục và thời gian |
|  |  | • Thống kê đánh giá và hiệu suất nhân viên |

Milestone 3: Quản lý phân công và giám sát trong phòng ban; Admin theo dõi và điều phối toàn trường.

# GIAI ĐOẠN 4 — KIỂM THỬ & BÀN GIAO

Kiểm thử tổng thể, tối ưu và bàn giao chính thức.

| Mã | Module | Task |
| --- | --- | --- |
| M17 | Kiểm thử & UAT | • Kiểm thử tích hợp toàn bộ 4 Role |
|  |  | • Kiểm thử quy trình Ticket và thông báo |
|  |  | • Khách hàng kiểm thử UAT |
| M18 | Khắc phục lỗi & Tối ưu | • Khắc phục lỗi và kiểm thử hồi quy |
|  |  | • Tối ưu hiệu năng, Database và bảo mật |
| M19 | Nghiệm thu & Bàn giao | • Nghiệm thu toàn bộ hệ thống |
|  |  | • Triển khai, bàn giao mã nguồn và tài liệu hướng dẫn |

Milestone 4: Hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao hệ thống UniSupport.

# TỔNG HỢP

| Giai đoạn | Module | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| GĐ1 — Core & MVP | M01–M08, M11–M13 | 11 |
| GĐ2 — Sinh viên | M09–M10 | 2 |
| GĐ3 — Điều phối & Giám sát | M14–M16 | 3 |
| GĐ4 — Kiểm thử & Bàn giao | M17–M19 | 3 |
| TỔNG CỘNG | M01–M19 | 19 |

# QUY TẮC NGHIỆM THU CUỐN CHIẾU

Chức năng chạy trên hệ thống thật và kết nối Database thật; không dùng mock data để nghiệm thu.

Hoàn thiện Frontend, Backend, API và kiểm thử trong phạm vi từng module.

Chốt quy tắc trạng thái, phân quyền, thông báo và hợp đồng API ngay từ Giai đoạn 1.

Khách hàng có thể kiểm thử những chức năng đã hoàn thành; nghiệm thu và khóa phạm vi trước khi chuyển module.

Chỉ mở lại module để sửa lỗi thực tế hoặc xử lý vấn đề tích hợp bắt buộc.

LƯU Ý PHỤ THUỘC: M12 có chức năng chuyển Ticket sai phòng ban về Admin nhưng M14 mới có giao diện Admin xử lý điều chuyển. Để nghiệm thu trọn vẹn M12 ngay ở GĐ1, cần đưa phần tiếp nhận/điều chuyển tương ứng của M14 lên GĐ1 (hoặc chuyển toàn bộ M14 lên GĐ1).