/TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Dự án UniSupport sử dụng đội ngũ 08 nhân sự bán thời gian trong thời gian triển khai 16 tuần, gồm 01 Project Manager (PM), 01 Business Analyst (BA), 01 Senior Developer, 03 Junior Developer và 02 QA/QC. Nhân sự được phân bổ theo từng giai đoạn và chức năng, không yêu cầu tất cả thành viên tham gia xuyên suốt toàn bộ thời gian dự án.

Quy ước thời gian làm việc: 04 giờ/ngày, 05 ngày trong tuần và 04 giờ vào sáng thứ 7, tương đương 16 tuần khi nhân sự được huy động đầy đủ. Chi phí nhân sự được tính dựa trên số giờ dự kiến thực tế của từng vai trò theo kế hoạch phân công.

# CƠ CẤU ĐỘI NGŨ

| Nhóm chuyên môn | SL | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Khối Quản lý & Phân tích nghiệp vụ | 02 | 01 PM, 01 BA | Khởi động và điều phối dự án; khảo sát, phân tích và chốt yêu cầu; theo dõi phạm vi, tiến độ; phối hợp nghiệm thu và bàn giao. |
| Khối Phát triển phần mềm | 04 | 01 Senior Developer, 03 Junior Developer | Thiết kế CSDL và kiến trúc; phát triển các module Quản lý/Admin, Nhân viên, Sinh viên; xây dựng giao diện, API, chức năng phụ trợ; tích hợp và sửa lỗi. |
| Khối Kiểm thử | 02 | 02 QA/QC | Kiểm thử chức năng theo từng module; ghi nhận và theo dõi lỗi; kiểm thử tích hợp, kiểm thử toàn diện và hỗ trợ UAT trước nghiệm thu. |

# 1. BẢNG TỔNG QUÁT PHÂN CÔNG NHÂN SỰ

| Giai đoạn | Thời gian | Nhân sự chính | Dự phòng rủi ro |
| --- | --- | --- | --- |
| Khởi động + phân tích yêu cầu | Tuần 1 | PM, BA, Senior | 0% |
| Prototype + thiết kế CSDL | Tuần 2- 3 | BA, Senior, Junior | 10% |
| Module Quản lý/Admin | Tuần 4-7 | BA, Senior, Junior, QA | 30% |
| Module Nhân viên | Tuần 8-9 | BA, Senior, Junior, QA |  |
| Module Sinh viên | Tuần 10 | BA, Senior, Junior, QA |  |
| Kết hợp các module (Tích hợp hệ thống) | Tuần 11-12 | Senior, Junior, QA | 10% |
| Kiểm thử toàn diện & UAT (Giai đoạn cuối) | Tuần 13 – 14 | PM, BA, Senior, QA | 15% |
| Nghiệm thu & Bàn giao dự án | Tuần 16 | PM, BA | 0% |

# 2. BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT

| Hạng mục / Module | Chức năng cụ thể | Estimate | Resources (số lượng) |  |  |  |  | Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhân sự |  |  | PM | BA | SEN | JUN | QA |  |
| Khởi động & Phân tích hệ thống (Setup) | Khảo sát, thiết kế CSDL & kiến trúc hệ thống | 11 ngày | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15% |
| Module 1: Quản lý / Admin (16.5 ngày) | Chức năng Đăng nhập và xác thực hệ thống | 3 ngày | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10% |
|  | Theo dõi và thống kê | 3.5 ngày | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20% |
|  | Quản lý hệ thống | 3 ngày | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15% |
|  | Quản lý yêu cầu | 2 ngày | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20% |
| Module 2: Nhân viên (11 ngày) | Xử lý yêu cầu | 3 ngày | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15% |
| Module 3: Sinh viên (11 ngày) | Request | 4 ngày | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15% |
|  | Đánh giá chất lượng | 2 ngày | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0% |
| Tích hợp & Kiểm thử (11 ngày) | Kết nối toàn bộ module & Kiểm thử toàn diện | 7 ngày | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20% |
| Nghiệm thu & Bàn giao | Đóng gói sản phẩm. Và bàn giao tài liệu và hướng dẫn sử dụng. | 7 ngày | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10% |

# 3. BẢNG PHÂN BỔ LƯƠNG CHI TIẾT THEO VAI TRÒ VÀ CÁ NHÂN

| STT | Vai trò | SL | Đơn giá TB/giờ (VNĐ) | Giờ dự kiến/người | Tổng Gross/người (VNĐ) | BH DN 21,5%* | Chi phí DN/người (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager (PM) | 1 | 200.000 | 72h | 14.400.000 | 3.096.000 | 17.496.000 |
| 2 | Business Analyst (BA) | 1 | 160.000 | 174h | 27.840.000 | 5.985.600 | 33.825.600 |
| 3 | Senior Developer (Dev 1) | 1 | 240.000 | 138h | 33.120.000 | 7.120.800 | 40.240.800 |
| 4 | Junior Developer (Dev 2) | 1 | 90.000 | 120h | 10.800.000 | 2.322.000 | 13.122.000 |
| 5 | Junior Developer (Dev 3) | 1 | 90.000 | 108h | 9.720.000 | 2.089.800 | 11.809.800 |
| 6 | Junior Developer (Dev 4) | 1 | 90.000 | 108h | 9.720.000 | 2.089.800 | 11.809.800 |
| 7 | QA/QC Specialist (QA 1) | 1 | 125.000 | 85h | 10.625.000 | 2.284.375 | 12.909.375 |
| 8 | QA/QC Specialist (QA 2) | 1 | 125.000 | 85h | 10.625.000 | 2.284.375 | 12.909.375 |
| TỔNG CỘNG |  | 8 |  | 890h | 126.850.000 | 27.272.750 | 154.122.750 |

# Tổng chi phí nhân sự

·       Tổng Gross nhân sự: 126.850.000 VNĐ

·       Bảo hiểm doanh nghiệp giả định: 27.272.750 VNĐ

·   	Tổng chi phí nhân sự phía công ty: 154.122.750 VNĐ

# 4. BẢNG TỔNG HỢP NGÂN SÁCH DỰ ÁN & TÍNH TOÁN SAU THUẾ

| STT | Hạng mục tài chính | Cơ sở tính toán / Công thức | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng giá trị hợp đồng | Giá trọn gói đã bao gồm VAT | 300.000.000 |
| 2 | Doanh thu dự án chưa VAT | 300.000.000 / 1,10 | 272.727.273 |
| 3 | Chi phí lương nhân sự | Tổng quỹ lương Gross | 126.850.000 |
| 4 | Chi phí bảo hiểm doanh nghiệp giả định | 21,5% × (3) | 27.272.750 |
| 5 | Chi phí dự phòng rủi ro & bảo hành | Theo Risk trong bảng phân công | 22.138.272 |
| 6 | Chi phí vận hành, hạ tầng & quản lý | Server, môi trường test, domain, quản lý | 15.489.366 |
| 7 | Tổng chi phí dự án | (3) + (4) + (5) + (6) | 191.750.388 |
| 8 | Lợi nhuận trước thuế (EBT) | (2) − (7) | 80.976.885 |
| 9 | Thuế thu nhập doanh nghiệp giả định | 15% × (8) | 12.146.533 |
| 10 | Lợi nhuận ròng dự kiến | (8) − (9) | 68.830.352 |
|  | Biên lợi nhuận ròng | 68.830.352 / 300.000.000 | 22,94% |

# 5. KẾT QUẢ CUỐI CÙNG

| Chỉ tiêu | Số tiền |
| --- | --- |
| Giá hợp đồng | 300.000.000 VNĐ |
| Doanh thu chưa VAT | 227.272.727 VNĐ |
| Chi phí nhân sự | 101.570.000 VNĐ |
| Bảo hiểm doanh nghiệp | 21.837.550 VNĐ |
| Dự phòng rủi ro & bảo hành | 18.448.560 VNĐ |
| Vận hành + hạ tầng + quản lý | 12.907.805 VNĐ |
| Tổng chi phí | 154.763.915 VNĐ |
| EBT | 72.508.812 VNĐ |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp giả định 15% | 10.876.322 VNĐ |
| Lợi nhuận ròng | 61.632.490 VNĐ |
| Biên lợi nhuận ròng | 24,65% |